## Hoja1
wp | activity | start_date | end_date
Planeación | Revisión de literatura | 2024-10-01 | 2024-11-01
Planeación | Selección de metodologías propuestas | 2024-11-02 | 2024-11-10
Planeación | Recoplilación de variables climáticas y geográficas | 2024-11-11 | 2024-11-20
Planeación | Recopilación información sobre producción agropecuaria | 2024-11-21 | 2024-11-30
Planeación | Recopliacion de información sobre producción energética | 2024-12-01 | 2024-12-31
Análisis estadístico | Análisis exploratorio de varialbes climáticas | 2025-01-01 | 2025-02-28
Análisis estadístico | Análisis exlploratorio de variables geográficas | 2025-03-01 | 2025-05-31
Análisis estadístico | Análisis exaploratorio de producción agropecuaria | 2025-06-01 | 2025-08-31
Análisis estadístico | Análisis de correlacion y causalidad | 2025-09-01 | 31/11/2025
Análisis estadístico | Resulatados/elaboración de artículo | 2025-12-01 | 2026-02-28
Modelado | Medición del impacto climático con modelos | 2026-03-01 | 2026-07-01
Modelado | Establecer capacidad productiva | 2026-07-02 | 2026-09-30
Modelado | Resultados/elaboración de artículo | 31/09/2026 | 2026-12-31
Modelado | Presentación en congreso internacional | 2027-01-01 | 2027-03-01
Determinación de demanda | Elaboración de MCS para el año 2024 | 2027-02-01 | 2027-05-31
Determinación de demanda | Predicción de demanda para productos/energéticos | 2027-06-01 | 2027-08-21
Determinación de demanda | Elaboración de artículo | 2027-08-22 | 2027-10-15
Determinación de demanda | Presentación en congreso(s) internacional(es) | 2027-10-16 | 2027-12-31
Optimización | Elaboración de modelos de redes | 2028-01-01 | 2028-03-01
Optimización | Elaboracíon de modelo para máxima cobertura | 2028-03-02 | 2028-05-02
Optimización | Elaboración de modelos de problema de transporte | 2028-05-03 | 2028-06-30
Optimización | Elaboración de artículo | 2028-07-01 | 2028-08-15
Optimización | Presentación en congreso internacional | 2028-08-16 | 2028-08-31
Cierre | Elaboración de reporte final | 2028-09-01 | 2028-09-15
Cierre | Elaboración de reporte de seguimiento/trabajo futuro | 2028-09-30 | 2028-10-31